## Project Timeline
프로젝트 일정표
과정명 | (클라우드운영관리)자바(JAVA) 기반 클라우드 운영 및 데브옵스(DevOps) 전문가 | [5 empty] | 프로젝트 명 |  |  |  | JavaFX Network 프로젝트
팀구성 | 엄수연, 박진성, 박종현, 정애란 | [5 empty] | 기간 |  |  |  | 2023-12-29 ~ 2024-01-12
PHASE |  | DETAILS |  | 1 DAY | [6 empty] | 2 DAY | [6 empty] | 3 DAY | [6 empty] | 4 DAY | [6 empty] | 5 DAY | [6 empty] | 6 DAY | [6 empty] | 7 DAY | [6 empty] | 8 DAY | [6 empty] | 9 DAY | [6 empty] | 10 DAY | [6 empty] | 6 DAY | [6 empty] | 7 DAY | [6 empty] | 8 DAY | [6 empty] | 9 DAY | [6 empty] | 10 DAY
|  |  | TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 프로젝트 분석 & 설계 | 요구사항 분석
프로젝트 계획
일정표 산출
2 | 프로젝트구축 애플리케이션 구현 | 분석설계 | 팀 구성 및 주제선정
요구사항 정의 및 검토
애플리케이션 분석 / 설계
Pay 컨트롤러
Pay Done 컨트롤러
Pay Check 컨트롤러
Reservation 컨트롤러
서버와 Pay 연동
Pay - FXML
작업 시작
3 | 프로젝트 테스트 |  | Pay 작동 여부
DB와 서버 연동 여부
4 | 프로젝트 산출물관리
5 | 프로젝트 발표